## 日志
主要功能
1、实现 jsdmb 及 csxxb 自客运站 clk 同步，可先办单，延后同步
2、实现未上传数据与中心数据库同步
3、流向分析{按金额¦按件数}{按年¦按月¦按日}[选择日期]{降序¦升序}
4、支持同步（如果上传失败则取消本地操作）、异步（如果上传失败则继续本地操作，稍后重新上传）数据上传
注意事项
1、所有与数据项关联输入需要校准数据最大长度
2、需批次编辑的使用数据集更新，其它使用自定义更新
目录 Common - 公共接口库
文件 Connections - 数据连接管理类
目录 GTClient - 贯通物流客户端
文件 MainForm - 主窗口
目录 GTServer - 贯通物流服务端
文件 MainForm - 主窗口
目录 SPData - 售票服务器数据接口库
文件 BCK - 班次表操作类
|  | 字段 cc |  | #NAME?
|  | 字段 zdz | #NAME?
|  | 字段 fcsj | #NAME?
|  | 字段 cph | #NAME?
|  | 字段 lc |  | #NAME?
|  | 字段 yxsj | #NAME?
函数 List<String> GetRQList();
函数 List<String> GetDZList(String code);
|  | 函数 List<BCK> | GetBCInfoList(String dz);
文件 CLK - 车辆表操作类
|  | 字段 cph | #NAME?
|  | 字段 jsdm | #NAME?
|  | 字段 csdw | #NAME?
函数 List<CLK> GetCLInfoList();
#NAME?
--插入 首先检测结算代码表是否存在相应结算代码，不存在则插入，最后插入信息到车属信息表（插入时关联配置中的固定结算比率）。
目录 WLData - 物流服务器数据接口库
目录 ZXData - 中心服务器数据接口库
--------------------------------------------------------------------------------
[序号] | [计划说明] |  |  |  | [完成时间]
--------------------------------------------------------------------------------
2009-03-05
1 |  | 创建 Server Database |  |  | [2009-03-09]
2 |  | 完成 Server Database 数据接口 |  |  | [2009-03-10]
--------------------------------------------------------------------------------
2012-06-20
1 |  | 改完FDForm、TDForm、GDForm
2 |  | 完成BDJKForm、BDTJForm
2012-06-22
1 |  | 设置中添加仅办理当日业务
2 |  | 检查办单、改单、退单及缴款
2012-06-23
1 |  | 完成导入结算代码
2 |  | 调试办单
3 |  | 调试改单
4 |  | 调试退单
5 |  | 调试缴款
6 |  | 保存WLB数据用于报表实验

## 更新
2013-01-21 物流前台系统：待添加及改进功能
可三站联网办单；
下单时，实时获取班次信息，以确保排除停运班次；
下单时，使用服务器时间，以杜绝办理时间不准确；
创建发货人数据编辑窗口，可添加、编辑及删除；
根据配置，可自动保存发货人信息到发货人数据表；
根据配置，可通过发货人电话自动填写发货人信息；
根据数量、重量、体积等标准，自动计算运费；
根据配置，可修改最终运费金额；
可先下单，后绑定班次数据，用于支持隔日发货；
办单员可实时查询当日办单件数及合计金额信息；
网点表，添加固定取货地址及电话，通过配置可显示在备注栏中；
把本地配置中运行配置部分转移到物流管理系统中；
2013-01-21 物流日常营运系统：待添加报表
根据网点、车属，分别以年、月、日为单位自动汇总数据； | 车属单位 | 车牌号 | 发单数 | 合计金额
根据网点、车牌，分别以年、月、日为单位自动汇总数据； | 车牌号 | 单据号 | 发件数 | 合计金额
2013-01-21 物流日常营运系统：备改进计划
可延迟绑定车属信息（结算代码）；
2013-01-21 物流：添加新程序
导入指定分站办单数据，再根据车属数据进行统计、结算；
结算时根据车牌号自动对应结算代码；
可灵活地添加、修改、删除、合并及分户车属数据；
统计及结算报表可导出Excel文件；
2013-02-15 物流-管理平台
1、删除退单费率、改单费率、装卸费率等窗口
2、添加备注编辑窗口
2013-03-06 物流-结账平台
1、添加车属信息管理（支持跨过结账代码直接编辑车辆信息）
2、查看指定分站、日期办单统计（取消日结功能，月底导入时统一月结）
3、WLB支持冻结标志
2013-03-06 物流-下单平台
1、支持声明保险金时自动计算保险费（按千分之一取整，最低2、4、6、8、10元最高）
2、统计时计算并显示保险费合计及包装费合计（包含明细）
3、错误：在单位测试时下单时间错误
2013-03-17
1、办单平台：测试换票据
2、管理平台：校正车牌号
2013-03-23
1、添加ZDB、ZDHZB、ZDMXB账单表
2013-03-31
1、授权平台加入导出、导入网点数据功能用于备份及恢复
2、管理平台打印格式完成预览
3、管理平台、办单平台添加票据自动检测票段是否重叠
4、所有平台晚上权限管理，由数据表统一管理菜单权限
5、办单平台添加改单、废单日志
2013-04-04
1、办单平台：声明保险金为0，保险费为0
2、通过配置指定单据号长度，办单平台、管理平台查找输入票据号可自动补0到指定长度
3、办单平台：加入‘对付’功能
4、管理平台：办单统计、改单记录、废单记录及缴款记录等日、月、年报
5、管理平台：添加查找菜单
2013-04-12
1、全部平台：检测登录用户是否具有登录该平台权限
2013-04-21
1、全部平台：加入自动同步本地物流服务器时间选项
2013-05-15
1、体积计算运费取整
2、保险费最低1元（2000），最高10元（20000）
3、备注信息第一项插入为‘空’
4、进入办单‘到站代码’等无须输入法的输入框，则关闭输入法
5、办单声明保险金、重量、体积、运费、保险费、包装费不能为空，为空可能出现错误（组件内重写OnTextChanged）
6、计费里程、包装费率及文件袋可通过热键设置（拦截按键F2\F3\F4）
7、修复：注销用户后，办单仍显示之前用户信息（票据号）
9、验证：不同用户添加相同票据（不可添加，但可添加已使用票据）
2013-05-16
1、添加同步模块，常驻服务器；自动上传办单平台未上传的办单信息到中心数据库
->如果存在中心数据连接，办单平台在进入时自动Ping，并尝试打开连接，如中心连接开启，
可办理发货及到货确认等业务，并自动上传办单、改单及退单等信息。
->数据库-WLB通过uploaded标志区分该数据是否已上传
1、办单平台：添加多功能运单查找（可通过单号、电话号、发货人姓名等信息进行综合查找）
2、结账平台：取消导入运单（ImportYDForm）
3、结账平台：修改为结账查询平台
4、结账平台：添加按线路汇总；按车牌号汇总；按网点汇总；
5、添加结账数据连接、中心数据连接配置信息到运行配置表
6、修改数据库Setting结构，以便于扩展，并更新程序接口
2013-06-06
1、完成日报表定义及相关数据操作层
2、完成中心物流表定义及相关数据操作层
3、为WLB_Current添加同步标志
4、完成选择日期（SelectDateForm）设计
5、完成查询范围（QueryRangeForm）设计
6、解决不能办理预办单改单业务（因不能用户交叉改单），如不能解决，则显示全部运单
7、结账平台：日报表设计
2013-06-09
1、管理平台只保留运行数据管理及常用工具入口
2、简化用户权限，只保留平台登录权限设置
3、整合办单与管理平台，使日常工作无须管理平台
4、删除办单平台客运数据连接信息
5、办单、改单窗口客运信息查询窗口封装组件，实现模块化管理
6、打开客运连接前提前Ping
7、改单、废单使用运单号办理
8、使用日期、运单号及发货人信息等关键字进行查找
9、定义‘日结记录表’，并实现相关数据接口
10、定义‘同步车牌号记录表’，并实现相关数据接口
11、办单平台：增加日结功能（复制日营运数据到结账记录表，插入日结记录）
12、办单前查询指定日期是否日结，日结后不能办理运单
13、无结账数据连接配置则仅限本地操作，无中心数据连接配置则忽略同步
14、进入办单窗口发生异常
15、解决：输入‘sy’出来两个松原的问题，可通过滤掉无班次的方法解决
16、改进WLB数据接口
17、办单平台：双击列表项进入改单
2013-06-16
1、添加简版改单、废单
2、添加结账平台- 查找
3、双击办单平台-单号，刷新该用户单号信息
2013-06-27
1、所有报表初始化均使用ReportForm.InitReport方法完成
2013-08-01
1、办单、改单及废单合并
2、迁移253数据到240中
3、办单可汇总当前用户当日办单金额
4、检查缴款-汇总计算规则
5、缴款中可查历史办单数据
6、办单可查停运班次（修正获取站点时使用当前日期所引发的错误）
7、删除Node表中导入标志、网店授权字段，并清除相关代码
2013-08-09
1、日报表页边距超宽
2、车数信息编辑：车牌号MaxLength = 4
3、进入运行参数发生异常，原因Note表没有更新
4、车数信息（全部显示时）不可办理‘移动’业务
5、前期改单有重复项
6、缴款、改单及废单报表标题日期与名称间没设空格
7、新建账单：检测到车牌号时如出现未定义车牌号显示该运单信息
8、新建账单：截止日期多设1个月
9、新建账单：使用结账比率可通过结账代码新增定义项‘计算类型’{统一、独立结账}
10、没打印机时，进入办单出现不可判断异常，初始化PrintBill全局参数异常
2013-08-19
1、修正监测车牌号错误 （WLB_History 误写成 WLB_Histort）
2013-08-26
1、日结日期列表采用ASC排序
2、车牌号编辑首字母自动替换
3、车牌号编辑自动检查格式
4、结账检查车牌号时可修改错误车牌号
2013-08-28
1、改正日结提交日报表包含废单的错误
2、取消对话框顶层化，删除办单主窗口创建及检测BDForm是否关闭等代码
3、改单时查看车牌号是否存，不存在显示警告信息
4、客户端可下载结账端车牌号列表
2013-09-03
1、修正创建账单、打开账单及显示账单中的错误
2013-09-04
1、替换导出Excel库为ExcelLibrary，原用库异常