## 日志
主要功能
1、实现 jsdmb 及 csxxb 自客运站 clk 同步，可先办单，延后同步
2、实现未上传数据与中心数据库同步
3、流向分析{按金额¦按件数}{按年¦按月¦按日}[选择日期]{降序¦升序}
4、支持同步（如果上传失败则取消本地操作）、异步（如果上传失败则继续本地操作，稍后重新上传）数据上传
注意事项
1、所有与数据项关联输入需要校准数据最大长度
2、需批次编辑的使用数据集更新，其它使用自定义更新
目录 Common - 公共接口库
文件 Connections - 数据连接管理类
目录 GTClient - 贯通物流客户端
文件 MainForm - 主窗口
目录 GTServer - 贯通物流服务端
文件 MainForm - 主窗口
目录 SPData - 售票服务器数据接口库
文件 BCK - 班次表操作类
|  | 字段 cc |  | #NAME?
|  | 字段 zdz | #NAME?
|  | 字段 fcsj | #NAME?
|  | 字段 cph | #NAME?
|  | 字段 lc |  | #NAME?
|  | 字段 yxsj | #NAME?
函数 List<String> GetRQList();
函数 List<String> GetDZList(String code);
|  | 函数 List<BCK> | GetBCInfoList(String dz);
文件 CLK - 车辆表操作类
|  | 字段 cph | #NAME?
|  | 字段 jsdm | #NAME?
|  | 字段 csdw | #NAME?
函数 List<CLK> GetCLInfoList();
#NAME?
--插入 首先检测结算代码表是否存在相应结算代码，不存在则插入，最后插入信息到车属信息表（插入时关联配置中的固定结算比率）。
目录 WLData - 物流服务器数据接口库
目录 ZXData - 中心服务器数据接口库
--------------------------------------------------------------------------------
[序号] | [计划说明] |  |  |  | [完成时间]
--------------------------------------------------------------------------------
2009-03-05
1 |  | 创建 Server Database |  |  | [2009-03-09]
2 |  | 完成 Server Database 数据接口 |  |  | [2009-03-10]
--------------------------------------------------------------------------------
2012-06-20
1 |  | 改完FDForm、TDForm、GDForm
2 |  | 完成BDJKForm、BDTJForm
2012-06-22
1 |  | 设置中添加仅办理当日业务
2 |  | 检查办单、改单、退单及缴款
2012-06-23
1 |  | 完成导入结算代码
2 |  | 调试办单
3 |  | 调试改单
4 |  | 调试退单
5 |  | 调试缴款
6 |  | 保存WLB数据用于报表实验

## 更新
2013-01-21 物流前台系统：待添加及改进功能
可三站联网办单；
下单时，实时获取班次信息，以确保排除停运班次；
下单时，使用服务器时间，以杜绝办理时间不准确；
创建发货人数据编辑窗口，可添加、编辑及删除；
根据配置，可自动保存发货人信息到发货人数据表；
根据配置，可通过发货人电话自动填写发货人信息；
根据数量、重量、体积等标准，自动计算运费；
根据配置，可修改最终运费金额；
可先下单，后绑定班次数据，用于支持隔日发货；
办单员可实时查询当日办单件数及合计金额信息；
网点表，添加固定取货地址及电话，通过配置可显示在备注栏中；
把本地配置中运行配置部分转移到物流管理系统中；
2013-01-21 物流日常营运系统：待添加报表
根据网点、车属，分别以年、月、日为单位自动汇总数据； | 车属单位 | 车牌号 | 发单数 | 合计金额
根据网点、车牌，分别以年、月、日为单位自动汇总数据； | 车牌号 | 单据号 | 发件数 | 合计金额
2013-01-21 物流日常营运系统：备改进计划
可延迟绑定车属信息（结算代码）；
2013-01-21 物流：添加新程序
导入指定分站办单数据，再根据车属数据进行统计、结算；
结算时根据车牌号自动对应结算代码；
可灵活地添加、修改、删除、合并及分户车属数据；
统计及结算报表可导出Excel文件；
2013-02-15 物流-管理平台
1、删除退单费率、改单费率、装卸费率等窗口
2、添加备注编辑窗口
2013-03-06 物流-结账平台
1、添加车属信息管理（支持跨过结账代码直接编辑车辆信息）
2、查看指定分站、日期办单统计（取消日结功能，月底导入时统一月结）
3、WLB支持冻结标志
2013-03-06 物流-下单平台
1、支持声明保险金时自动计算保险费（按千分之一取整，最低2、4、6、8、10元最高）
2、统计时计算并显示保险费合计及包装费合计（包含明细）
3、错误：在单位测试时下单时间错误
2013-03-17
1、办单平台：测试换票据
2、管理平台：校正车牌号
2013-03-23
1、添加ZDB、ZDHZB、ZDMXB账单表
2013-03-31
1、授权平台加入导出、导入网点数据功能用于备份及恢复
2、管理平台打印格式完成预览
3、管理平台、办单平台添加票据自动检测票段是否重叠
4、所有平台晚上权限管理，由数据表统一管理菜单权限
5、办单平台添加改单、废单日志
2013-04-04
1、办单平台：声明保险金为0，保险费为0
2、通过配置指定单据号长度，办单平台、管理平台查找输入票据号可自动补0到指定长度
3、办单平台：加入‘对付’功能
4、管理平台：办单统计、改单记录、废单记录及缴款记录等日、月、年报
5、管理平台：添加查找菜单
2013-04-12
1、全部平台：检测登录用户是否具有登录该平台权限
2013-04-21
1、全部平台：加入自动同步本地物流服务器时间选项
2013-05-15
1、体积计算运费取整
2、保险费最低1元（2000），最高10元（20000）
3、备注信息第一项插入为‘空’
4、进入办单‘到站代码’等无须输入法的输入框，则关闭输入法
5、办单声明保险金、重量、体积、运费、保险费、包装费不能为空，为空可能出现错误（组件内重写OnTextChanged）
6、计费里程、包装费率及文件袋可通过热键设置（拦截按键F2\F3\F4）
7、修复：注销用户后，办单仍显示之前用户信息（票据号）
9、验证：不同用户添加相同票据（不可添加，但可添加已使用票据）
2013-05-16
1、添加同步模块，常驻服务器；自动上传办单平台未上传的办单信息到中心数据库
->如果存在中心数据连接，办单平台在进入时自动Ping，并尝试打开连接，如中心连接开启，
可办理发货及到货确认等业务，并自动上传办单、改单及退单等信息。
->数据库-WLB通过uploaded标志区分该数据是否已上传
1、办单平台：添加多功能运单查找（可通过单号、电话号、发货人姓名等信息进行综合查找）
2、结账平台：取消导入运单（ImportYDForm）
3、结账平台：修改为结账查询平台
4、结账平台：添加按线路汇总；按车牌号汇总；按网点汇总；
5、添加结账数据连接、中心数据连接配置信息到运行配置表
6、修改数据库Setting结构，以便于扩展，并更新程序接口
2013-06-06
1、完成日报表定义及相关数据操作层
2、完成中心物流表定义及相关数据操作层
3、为WLB_Current添加同步标志
4、完成选择日期（SelectDateForm）设计
5、完成查询范围（QueryRangeForm）设计
6、解决不能办理预办单改单业务（因不能用户交叉改单），如不能解决，则显示全部运单
7、结账平台：日报表设计
2013-06-09
1、管理平台只保留运行数据管理及常用工具入口
2、简化用户权限，只保留平台登录权限设置
3、整合办单与管理平台，使日常工作无须管理平台
4、删除办单平台客运数据连接信息
5、办单、改单窗口客运信息查询窗口封装组件，实现模块化管理
6、打开客运连接前提前Ping
7、改单、废单使用运单号办理
8、使用日期、运单号及发货人信息等关键字进行查找
9、定义‘日结记录表’，并实现相关数据接口
10、定义‘同步车牌号记录表’，并实现相关数据接口
11、办单平台：增加日结功能（复制日营运数据到结账记录表，插入日结记录）
12、办单前查询指定日期是否日结，日结后不能办理运单
13、无结账数据连接配置则仅限本地操作，无中心数据连接配置则忽略同步
14、进入办单窗口发生异常
15、解决：输入‘sy’出来两个松原的问题，可通过滤掉无班次的方法解决
16、改进WLB数据接口
17、办单平台：双击列表项进入改单
2013-06-16
1、添加简版改单、废单
2、添加结账平台- 查找
3、双击办单平台-单号，刷新该用户单号信息
2013-06-27
1、所有报表初始化均使用ReportForm.InitReport方法完成
2013-08-01
1、办单、改单及废单合并
2、迁移253数据到240中
3、办单可汇总当前用户当日办单金额
4、检查缴款-汇总计算规则
5、缴款中可查历史办单数据
6、办单可查停运班次（修正获取站点时使用当前日期所引发的错误）
7、删除Node表中导入标志、网店授权字段，并清除相关代码
2013-08-09
1、日报表页边距超宽
2、车数信息编辑：车牌号MaxLength = 4
3、进入运行参数发生异常，原因Note表没有更新
4、车数信息（全部显示时）不可办理‘移动’业务
5、前期改单有重复项
6、缴款、改单及废单报表标题日期与名称间没设空格
7、新建账单：检测到车牌号时如出现未定义车牌号显示该运单信息
8、新建账单：截止日期多设1个月
9、新建账单：使用结账比率可通过结账代码新增定义项‘计算类型’{统一、独立结账}
10、没打印机时，进入办单出现不可判断异常，初始化PrintBill全局参数异常
2013-08-19
1、修正监测车牌号错误 （WLB_History 误写成 WLB_Histort）
2013-08-26
1、日结日期列表采用ASC排序
2、车牌号编辑首字母自动替换
3、车牌号编辑自动检查格式
4、结账检查车牌号时可修改错误车牌号
2013-08-28
1、改正日结提交日报表包含废单的错误
2、取消对话框顶层化，删除办单主窗口创建及检测BDForm是否关闭等代码
3、改单时查看车牌号是否存，不存在显示警告信息
4、客户端可下载结账端车牌号列表
2013-09-03
1、修正创建账单、打开账单及显示账单中的错误
2013-09-04
1、替换导出Excel库为ExcelLibrary，原用库异常
2014-2-31前
A、代码更新部分
01、分离WLCommon中数据逻辑部分到WLDataLogicLayer中
02、移动WLCommon.Dialog中UI部分到WLCommon根目录中
03、重构WLData中数据模型部分到WLDataModelLayer中
04、重构WLData_MSSQL中数据访问部分到WLDataAccessLayer中
06、删除WLData、WLData_MSSQL类库
07、重构KYCommon中数据逻辑部分到KYDataLogicLayer中
08、重构KYData中数据模型部分到KYDataModelLayer中
09、重构KYData_MSSQL中数据访问部分到KYDataAccessLayer中
10、删除KYData、KYData_MSSQL及KYCommon类库
11、重构WL数据连接
12、重构KY数据连接
13、删除Common类库中Connection
14、发布应用程序时分别使用独立目录，解决不能同时运行的问题
15、合并管理、授权及办单到WLManager项目中
17、分离基础、汇总、中央系统运行配置
18、重构运行配置，常量部分使用appSetting定义（ConfigurationManager类访问），其中包括：WL连接、汇总服务地址及中央服务地址等
19、修改用户表逻辑、模型及访问类
20、修改网点表逻辑、模型及访问类
21、修改物流表逻辑、模型及访问类
22、添加映射表逻辑、模型及访问类（MAPPING）
23、添加授权表逻辑、模型及访问类（AUTHORIZE）
24、添加跟踪表逻辑、模型及访问类（WLT）
25、重构WL办单、WL统计结算、及WL授权部分Connection逻辑部分
26、完成WLCentralServiceLibrary，以支持WLClient办单上传，并可处理装车、卸车及收货确认
27、完成WLCollectServiceLibrary，以支持WLClient办单上传、日报表上传
28、营运平台->半单时添加以安检标志
29、营运平台->办单添加附加服务标志
>>时间节点：2013-13-25
30、营运平台->添加预办单统计打印功能
31、结账平台->结算汇总显示中添加公司名称栏
32、所有WLB中yd_state列改为 zt_type
>>时间节点：2013-13-26
33、重构数据模型类中所有应为布尔值的成员
>>时间节点：2013-13-27
34、重构Setting ，包装读写过程，使配置信息更容易访问
>>时间节点：2013-13-28
35、再次确认汇总服务需求后，完善该WCF服务并引用该服务
36、营运平台->日结窗口分解为日结及上传运单到汇总服务器数据，日结：只能日结上传后的运单，上传：可以上传未上传或已上传的运单
>>时间节点：2013-13-29
37、营运平台->改单废单-添加车牌号映射
38、结账平台->车属编辑-添加车牌号映射
39、营运平台->添加运单查看窗口，支持简单修改（仅限未同步运单，可编辑收货网点及承运信息）
>>时间节点：2013-13-30
40、实测办理运单，并修复一些错误
41、修正授权表数据项目（添加CityCode及CityName）
>>时间节点：2013-13-31
42、再次确认中央服务需求，完善该WCF服务并引用该服务
43、创建WCF站点项目，用于部署WCF服务（部署WCF服务无须输入地址项）
>>时间节点：2014-01-01
44、营运平台（须联网）->添加运单跟踪窗口
>>时间节点：2014-01-05
45、营运平台（须联网）->添加装车确认窗口
46、营运平台（须联网）->添加卸车确认窗口
47、营运平台（须联网）->添加取货确认窗口
48、营运平台（须联网）->添加上传运单到中央服务器窗口（添加读取已同步数及未同步
数函数，未来实现通过线程提交，并更新已同步数递增及未同步数递减）
49、营运平台（须联网）->添加错误处理窗口
>>时间节点：2014-01-06
50、到单位搭建测试环境（三部分数据库）
51、测试营运平台-系统配置部分（授权、用户、票据及基础数据）
>>时间节点：2014-01-07
52、重新定义数据库，改为本地及中心两部分
53、重构Common.BaseConnection，删除多余构造函数
54、重构WL/KYDataLogicLayer.Runtion，移动打印格式、车牌映射、运行配置及用户登录部分代码到各自对应逻辑类中，并重新规划连接初始化、打开、关闭、对比、创建连接及创建事物等方法，并修改逻辑层中关联部分。
55、重构AppSettings，添加UnifiedDataSource用于区别基础数据与汇总数据是否为统一数据源，如果是则汇总连接（C_Connection）使用与数据连接（B_Connection）相同的连接字符串初始化，否则使用指定的汇总连接字符串初始化。
>>时间节点：2014-01-08
>>时间节点：2014-01-09
56、重构WLB使其满足本站、汇总及中心统一访问的安全性
57、中心服务访问改为数据逻辑层，使其支持本站数据访问事务有效性
58、重构数据、逻辑访问库，使其代码更加简洁，删除无用代码
>>时间节点：2014-01-10
59、同步中心服务器运单不能在本站办理改单、废单
60、重构合计缴款、冻结运单及办单日结逻辑，添加返回已/未冻结日期列表、已/未冻结运单数及已/未冻结运单列表等函数（冻结逻辑包括废单，但废单不进行提交，仅冻结）
>>时间节点：2014-01-11
61、编辑公路客运小件平台使用帮助-部署小件平台及运行前配置部分
>>时间节点：2014-01-12
62、调整升级凯旋站基础及汇总数据库
63、测试结账平台-系统配置部分（基础数据、结账代码及车属信息）
64、测试结账平台-账单管理部分（打开、编辑及打印）
65、测试结账平台-统计报表部分（日报表及按网点、车牌及线路汇总）
66、测试营运平台-日常营运部分（办理、查找及编辑运单，办单缴款、冻结及日结）
67、测试营运平台-日常报表部分（缴款、改单、废单及预办运单）
>>时间节点：2014-01-13
68、升级后办单平台部署
69、测试营运平台-日常部分（预办运单报表）
70、测试营运平台-中心服务部分（装车、运单跟踪）
71、在逻辑层添加获取指定位数票号（SN）方法后，应用所有需票号输入窗口
72、测试营运平台-日常部分（预办运单报表）
>>时间节点：2014-01-14
73、KYData添加CLK->Exist
74、办单时选择班次后，如果里程非零则应用对应的运费标准（运行配置中定义该选项）
75、改单检测车牌号是否存在于客运站车辆库中，如不存在则显示“确认继续”窗口
>>时间节点：2014-01-15
76、办单工具条->废单操作加入事务并迁移到数据逻辑层->WLB中
77、数据模型层->日报表汇总部分等于当日、预办合计优化
78、数据访问层->日报表提取方法2次SQL查询优化
79、办单工具条->使用带事务功能数据逻辑层WLB中Change 方法
80、办单工具条->重构代码
>>时间节点：2014-01-16
81、数据模型层中添加JZCPH类，并在数据访问及逻辑层->JZDMB中添加相应代码
82、结账平台->结账代码添加打印结账车辆表
>>时间节点：2014-01-17
83、管理平台->解决办单窗口工具栏查找不到预办单的问题
84、数据访问层->中心访问部分添加获取可用的发货、卸车及取货日期范围方法
85、并在发货、卸车及取货窗口中使用列表方式提供选择日期范围
86、管理平台->添加卸车、取货报表
87、建立授权平台，用于创建及管理授权文件
88、管理平台->统一改单逻辑代码，并添加记录到本地改单表
>>时间节点：2014-01-20
89、建立小件内网辅助平台，用于其它客运站下载及部署支持
90、管理平台->工具栏可以获取除“异地”外所有运单，且可修改已冻结/已同步运单
91、管理平台->工具栏【改单】【废单】自动同步中心数据库
92、管理平台->【同步运单到汇总服务器】可重新上传已冻结运单，且可根据时间段上传
>>时间节点：2014-01-21
93、管理平台->调整日结逻辑为可控售票及查询
94、中心服务->添加读取运单，获取日期列表、获取指定网点及时间运单
95、管理平台->添加【中心运单管理】，并取消【中心办理装车】时修改承运信息
96、管理平台->改单时可同时【办理中心发货】
97、测试营运平台-中心服务部分（卸车、取货、上传）
98、测试结账平台-账单管理部分（创建）
>>时间节点：2014-02-11
1、修正：办单员无法管理票据
、管理平台->细化本地运单编辑（设置收货网点、设置承运信息、设置同步状态、
清除同步状态、设置冻结状态、清除冻结状态）
、编辑公路客运小件平台使用帮助-日常营运及报表部分
、编辑公路客运小件平台使用帮助-中心服务部分
、编辑公路客运小件平台使用帮助-统计结账部分
>>时间节点：
A1、建立小件外网查询平台
A2、创建部署包生成器项目
1、生成并保存加密连接字符串；
2、根据加密连接字符串保存文件名及部署程序目录创建相关部署包
A3、所有平台->使用加密连接字符串
A4、小件内网辅助平台->为所有联网客运站提供专用部署包
A5、部署客运中心站小件平台
A6、部署高速客运站小件平台
B、数据库更新部分
01、分解为基础及中央数据库
02、所有数据库->分解后物流表名均为WLB
03、所有数据库->根据数据库类型重构配置信息
04、基础数据库->添加授权表，用于保存客运站数据库授权
05、基础数据库->添加映射表，用于车牌号简码对应
06、中央数据库->添加跟踪表，用于跟踪物流状态
07、中央数据库->保留NODE、YFB等表用于给子网点同步
08、WLB->添加 sets char(32) NOT NULL 项，用于配置集
09、WLB->yd_state 改为 zt_type
10、USER->删除grant_manager¦grant_client¦grant_accounts¦grant_access 栏
11、NODE->删除kconnection栏（基础数据库授权信息在Authorize中保存）